## Sheet1
Feature | Initial Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Hours Left
Schedule tasks | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Initial project plan with Gantt chart | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login permission handling | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
Provided database to be connected | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0
Basic login front-end | 120 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Settting | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Planned Minutes |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48
Actual Minutes |  | 90 | 30 | 20 | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 | 0 | 40
Remaining Effort | 480 | 390 | 360 | 340 | 280 | 240 | 240 | 240 | 180 | 140 | 100 | 40 | 40 | 40 | 0
Ideal Burndown | 480 | 432 | 384 | 336 | 288 | 240 | 240 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 | 48 | 48 | 0