## Sheet1
Feature | Initial Estimate | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Hours Left
Schedule tasks | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Initial project plan with Gantt chart | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Login permission handling | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Provided database to be connected | 240 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Basic login front-end | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Settting | Start | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Planned Minutes |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0
Actual Minutes |  | 90 | 60 | 30 | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 840 | 750 | 690 | 660 | 600 | 540 | 420 | 360 | 240 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal Burndown | 840 | 750 | 660 | 570 | 480 | 390 | 390 | 390 | 300 | 210 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60